## Terminplan
Projekt: | Excel-Stammtisch NRW |  | Start: | 2014-11-05
Status: | 2014-11-13 |  | Ende: | 2014-12-17 | [8 empty] | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14 | '14
[13 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
PSP-Code | Name | Dauer | Anfang | Ende | Fortschritt | erfüllt | Status | Typ | Kosten | Fälligkeit | Kosten offen | Ist-Kosten | time axis 2014-11-01 to 2014-12-31
Ph01_01 | Projektidee | 5 | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 100% | 5 | 2014-11-11 | Vorgang | 0
Ph01_02 | Ankündigung im Netz | 6 | 2014-11-12 | 2014-11-19 | 100% | 6 | 2014-11-19 | Vorgang | 100
Ph01_03 | Stakeholderanalyse | 1 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 100% | 1 | 2014-11-20 | Vorgang | 2000
Ph01_04 | Lokalität suchen | 4 | 2014-11-21 | 2014-11-26 | 50% | 2 | 2014-11-24 | Vorgang | 1200
Ph01_05 | Konkretisieren | 6 | 2014-11-27 | 2014-12-04 | 70% | 4 | 2014-12-02 | Vorgang | 3000
Ph01_06 | Buchen | 9 | 2014-12-05 | 2014-12-17 | 0% | 0 |  | Vorgang | 500
Ph01_07_M | Stammtisch | 0 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 0% | 0 |  | Meilenstein | 0 | bar: 2014-12-17
Ph02_01 | excel-stammtisch.de aufbauen | 8 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 0% | 0 |  | Vorgang | 200
Ph02_02 | Inhalte pflegen | 4 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 0% | 0 |  | Vorgang | 500
Ph02_03_M | Webseite veröffentlichen | 0 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 0% | 0 |  | Meilenstein | 0 | bar: 2014-12-09

## Kalender
Feiertage
2014-10-03
2014-11-01
2014-12-24 | 100 | d
2014-12-25 | 101 | e
2014-12-26 | 102 | f
2014-12-31 | 103 | g
2015-01-01 | 104 | h
2015-02-12 | 105 | i
2015-02-13 | 106 | j
2015-02-14 | 107 | k
2015-02-15 | 108 | l
2015-02-16 | 109 | m | 3
2015-02-17 | 110 | n
2015-04-03 | 111 | o
2015-04-06 | 112 | p
| 113 | q
| 114 | r
| 115 | s
| 116 | t
| 117 | u
| 118 | v
| 119 | w
| 120 | x
| 121 | y

## Tabelle1 (hidden)
Wichtige Zahl